## 전체 경과도
날짜 (2025년 3월, 4월) | 난이도 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 비고
1주차: 전체 계획 입안. GUI 틀 구축,
기안, 목표 설정 | ★ | bar: 11
프로젝트에 필요한 자료 조사 | ★ | [23 empty] | 박정환 | bar: 11 to 14
이호준 합류 | [24 empty] | 이호준 | bar: 12
로그인 화면에 이미지 삽입 | ★★ | [23 empty] | 공동 | bar: 12
java 클래스 구분, UML 작성 | ★ | bar: 12 to 14
계약 등록/조회 패널 구현 | ★★ | bar: 12 to 14
표 안에 체크박스 구현 | ★★★ | bar: 12; 14; 20; 25
java GUI 구성 설계도 작성/변경 | ★ | bar: 12; 14; 20; 25
DB 테이블 설정 | ★★★ | bar: 12 to 15; 20; 28
UML 작성 | ★ | bar: 13; 30 to 1
복수의 패널 구현 | ★★★ | bar: 13 to 14
MouseListener 인터페이스 적용 (개발과정에만 사용) | ★★ | [23 empty] | *1 | *1 강이영氏 도움, 개발과정에서만 사용 | bar: 14 to 15
예상 보험료, 해지환급금 등의 GUI 설계도 | ★★ | bar: 15 to 16; 25
DB 테이블과 java 데이터 연동 | ★★ | bar: 15 to 18; 28
2주차: DB와 java 연계, 자료 입력
팝업창 구현 | ★ | bar: 17
로그인, 주민등록번호 입력 | ★★ | bar: 17 to 18
중복ID 방지 기능 | ★★ | bar: 18
등록된 계정만 로그인 가능 | ★★ | bar: 18
보험상품 검색 | ★ | bar: 19
피보험자 검색 기능 | ★★ | bar: 19 to 21
한 패널 위에 여러 기능을 모두 사용 | ★★★ | 20: 2 | 서호진氏 도움
등록한 상품 정보 다른 표에 표시 | ★★ | bar: 20
조회 시 표에 남아있던 이전 검색결과 삭제 | ★★ | bar: 20
상품 등록 시 주계약/특약 목록 표시 | ★★ | bar: 21
주계약/특약 추가 시 다른 표에 표시 | ★★ | bar: 21 to 24
월 예상 보험료 계산 | ★ | bar: 21 to 24
개별 작업 병합, 재택작업 시 오류 해결 | bar: 22
나이 계산 기능 | ★ | bar: 23 to 24
신규 피보험자 등록 기능 (java 중첩클래스 사용) | ★★ | bar: 23 to 25
3주차: 기능 보완, 발표 자료 작성
주계약/특약 추가 시 중복방지 기능 | ★★ | bar: 24 to 25
예상 보험료, 예상 보험금 기능 | ★★☆ | bar: 24 to 27; 2
가입기간 입력칸 추가 | ★ | bar: 25
예상 버튼 추가 | ★ | bar: 25
계약 조회/등록 버튼 삭제 | ★ | bar: 25
병력 검색 기능 | ★★ | bar: 25
예상 해지환급금, 예상 만기지급금 기능 | ☆☆☆ | bar: 25 to 28
신규계약 기본 정보 등록 기능 | ★★ | bar: 27 to 28
발표자료(PPT) 작업 | ★★ | bar: 27 to 2
관리자 등록 개편 (별도의 정보입력 패널 생성) | ★★ | bar: 28
로그아웃 기능 | ★★ | bar: 30
로그아웃 하지 않을 경우, 다음 로그인 시 메시지 출력 | ★★ | bar: 30
로그인 시 관리자 이름 출력 | ★★ | bar: 30
가입금액, 가입기간 제한 기능 | ★★ | bar: 30
주계약 하나만 등록 가능 | ★★ | bar: 30
피보험자 정보가 없는 상태에서도 예상 보험료 출력 | ★★ | bar: 30
4주차: 추가 보완 작업, 발표 자료 작성
기존 고객을 검색하면 계약정보 표기 | ★★ | bar: 31 to 1
기존 계약 삭제 버튼 | ★★ | bar: 1
발표자료(PPT) 마무리, 발표 연습 | ★ | bar: 2

## 기능 정의서
구분 | 분류 | 기능 | 설명
사용자 기능 | 보험 상품 관리 | 신규 계약 등록 | 신규 보험계약, 신규 고객(피보험자)의 정보를 동시에 등록.
|  | 기존 계약 조회 | 기존 고객의 주민등록번호로 검색 가능. 고객 정보, 계약 정보 출력.
|  | 기존 계약 삭제 | 데이터베이스에 저장된 기존 계약을 삭제.
|  | 상품 조회 | 상품 검색 기능, 해당 상품에서 제공하는 주계약과 특약 조회 기능
|  | 질병이력 조회 | 등록된 질병이력을 검색.
|  | 월 보험료 계산 | 주계약과 득약을 추가하면 그 즉시 예상 월 보험료를 나타냄. 성별, 연령, 질병이력 등에 따라 변동 가능.
|  | 가입금액 제한 | 상품과 주계약에 따라 최소-최대 가입금액 내에서만 등록 가능.
|  | 가입기간 제한 | 가입기간은 1~30년만 가능.
| 관리자 정보 관리 | 로그인/로그아웃 | 등록된 관리자의 계정과 비밀번호 확인 후 로그인. 종료 시 로그아웃 기능 제공.
|  | 신규 관리자 등록 | 신규 관리자의 계정, 암호, 이름을 등록.
|  | 중복 ID 방지 기능 | 신규 관리자의 계정과 기존 계정의 중복 등록 방지.
|  | ID, 비밀번호 글자 수 제한 | ID와 비밀번호는 4~20자만 가능.
개발자 기능 | GUI | 배경화면 | 로그인 화면에 이미지 삽입
|  | 한 화면에 복수의 기능 사용 | 한 화면 위에서 조회, 등록, 삭제 기능을 모두 사용할 수 있다.
|  | 체크박스 | 사용자가 선택할 항목을 가시적으로 선택, 실행 가능
|  | 주계약은 등록 제한 | 주계약은 1개만 등록 가능
|  | 예상 보험료 초기값 | 피보험자 정보가 없는 상태에서는 40세 남성을 기준으로 보험료 계산
|  | 등록/삭제 제한 | 등록은 신규계약만, 삭제는 기존계약만 가능.
| 데이터베이스 | 데이터베이스 연동 | java에서 입력한 내용을 데이터베이스에 입력, 검색, 삭제 기능.